ROMÂNIA

#### JUDEŢUL NEAMȚ

#### COMUNA ION CREANGĂ

#### Strada I.C. Brătianu; nr. 105

- Tel: (004) 0233 780013

- Fax :  0233 780266

E-mail: primariaioncreaga@gmail.com

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMȚ

#### SC HIDROTERM SA

Strada Colectorului, nr. 1,Roman,jud.Neamt

Tel :0233.742490

CUI: RO5683613

E-mail: hidroterm.office@gmail.com

##### Nr.3046/26.02.2021

CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr.5089 data 10.05.2024

1. In temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

- COMUNA  ION CREANGA cu sediul în localitatea Ion Creanga, judetul Neamt, cod postal:617260, cod fiscal: 2613753, telefon 0233.780.013, avînd contul in Trezoreria Roman, cont IBAN : RO12TREZ24A700501710101X  , deschis la Trezoreria Roman, reprezentata prin Primar Dumitru-Dorin Tabacariu, în calitate de BENEFICIAR,

Şi

SC HIDROTERM SA cu sediul în  Str.Colectorului,nr.1,loc.Roman,Judetul Neamt, telefon/fax:0233-742490, e-mail: hidroterm.office@gmail.com,având număr de înregistrare în Registrul Comerţului:J27/399/1996, cod fiscal:RO5683613, cont curent nr. RO76BTRL05601202T61182XX, deschis la Banca Transilvania Roman, reprezentată prin Taralunga Ion în calitate de Executant, pe de altă parte.

2.Definiţii

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a.	contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b.	achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;

c.	preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,asumate prin contract;

d.	amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e.	forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,embargou,enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f.	zi - zi calendaristică; an – 365  de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 -   Executantul  se obligă să  execute şi să finalizeze următoarele lucrări de “Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna ion creanga“ - cod : CPV45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) ,în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de 8.734.710,28 lei fara TVA,la care se adauga TVA 1.659.594,95 lei,valoarea totala fiind de 10.394.305,20 lei TVA, pentru execuţia şi  finalizarea lucrarilor.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 8.734.710,28 lei fara TVA,la care se adauga TVA 1.659.594,95 lei,valoarea totala fiind de 10.394.305,20 lei TVA. Pretul contractului se poate ajusta in functie de alocarile bugetare de la finantator precum si avand in vedere prevederile legale in vigoare in momentul ajustarii.

Ajustarea se va face conform prevederilor din fisa de date a achizitiei.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 48 de luni incepând de la data semnarii contractului și predării amplasamentului liber de orice sarcini, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție, iar 36 de luni este perioada de garanție a lucrărilor.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului liber de orice sarcini.

8.Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a)  propunerea tehnica şi propunerea financiara;

b)  caiet de sarcini;

c)  acordul cadru;

d)  anexe;

e)  contractele de subcontractare (dacă este cazul)

f)  acord de asociere  (dacă este cazul)

g)  garanția de buna execuție

h)  acte adiționale (dacă este cazul)

i) proiect tehnic

j) document de atribuire

k) fisa de date achizitie

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte  de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.  Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.Totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. Termenul de plată al cheltuielilor suplimentare este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către executant.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

1O. Obligaţiile principale ale executantului

10.1- (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3.- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4)Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Termenul de plată de către achizitor al costurilor suplimentare este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către executant.

10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

1) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

2) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8	- (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, doar dacă acestea provin din lucrările proprii.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.9. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării.

10.10. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, imputabile executantului cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.	Obligaţiile achizitorului

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3.  Achizitorul  are  obligaţia  de   a  pune  la  dispoziţia  executantului  întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării, , inclusiv, dar fără a se limita la studii geo, studii de fezabilitate, plan de rețele, autorizații, avize etc.

11.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.	Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1.In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea obligațiilor neexecutate la termen/executate cu întârziere, respectiv, 0,1% pe zi, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 -În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la scadență , atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv  0,1% pe zi, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde

plata de daune-interese. Rezilierea operează de plin drept, fără parcurgerea unei proceduri prealabile și fără intervenția instanțelor de judecată/arbitrale.

Clauze specifice

13.	Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1	- Executantul se obliga sa constitue garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului de lucrari, adica 873.471,028 lei , in termen de 5 zile de la data semnarii contractului.

13.2 – Garantia de buna executie va fi constituita prin:

- instrument de garantare emis in condtiile legii de o societate bancara , urmand ca pe perioada de garantie sa se emita o noua scrisoare de garantie pentru 30% din valoarea contractului de lucrari.

13.3. – Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

13.4. – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat, data executantul nu isi executa, executa cu intraziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului , precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.5 – Perioada de garanţie de bună execuţie este de 36 de luni

13.6 - Garantia de buna executie se va restitui executantului pe baza notificarii achizitorului catre agentul bancar astfel:

- 70% in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor daca nu sunt consemnate lucrari de remedieri

- 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

14.	Inceperea şi execuţia lucrărilor

14.1	- (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 10 zile calendaristice la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului respectiv, data emiteri ordinului  de incepere a lucrarilor și predării amplasamentului liber de orice sarcini.

(2)  Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a Şantierului la termenul specificat în subclauza 14.1 sau cel târziu la o dată care să dea Executantului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis in cadrul ofertei, Executantul va fi îndreptăţit, la:

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata de penalitati in valaore de 0,01% din valaorea contractului fara TVA pentru perioada de intarziere.

Dacă şi în măsura în care eşecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispoziţie a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Executantului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii

oricăruia dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respectivele penalitati.

(3) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări  Publice,   Urbanism şi  Amenajarea  Teritoriului  data  începerii  efective   a lucrărilor.

2.- (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului,  executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle
asumate prin contract.

14.3	- (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4	(1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele,  utilajele şi materialele necesare  pentru  verificarea,  măsurarea  şi  testarea  lucrărilor.  Costul  probelor  şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, doar în situația în care rezultatele sunt necorespunzătoare, în caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(2)	Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu  sunt corespunzătoare  calitativ sau  că  manopera  nu  este  în  conformitate  cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15.	Intârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1	- In cazul în care apar intatrzieri datorate:

- volumului sau naturii lucrărilor neprevăzute; sau

- condiţiilor climaterice excepţional de nefavorabile; sau

- nepunerii la timp la dispozitia Executantului a amplasamentului lucrarii sau

- neobtinerea la timp a autorizatiei de construire sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta  îndreptăţesc executantul de a_solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor  stabili:

  - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

  - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2	- Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.1, precum și în situațiile în care Achizitorul nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute la capitolul 11 din contract sau cele care derivă din contract ori dispozițiile legale în materie; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. Costurile de protejare a lucrărilor pe perioada suspendări, precum și orice alte costuri suplimentare suportate de către executant ca urmare a suspendării lucrărilor vor fi imputate achizitorului, din culpa căreia a operat suspendare. Suspendarea operează de drept, în urma notificări transmise în acest sens achizitorului.

16.	Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data semnarii ordinului de începere a lucrărilor.

16.2- (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Achizitorul va convoca comisia de recepţie cu respectarea prevederilor HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia conform prevederilor HG 273/1994.

16.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17.	Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. Perioada de garanţie este de 36 de luni si  decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

17.2. (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cuprevederile contractului; sau

- unui viciu  de  concepţie,  acolo  unde  executantul  este  responsabil  de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii în mod culpabil de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3)În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

18.	Modalităţi de plată

18.1	- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile  de la recepționării facturii de la executant, in functie de alocarile bugetare de la finantator.

18.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. Costurile de protejare a lucrărilor pe perioada suspendări, costurile de sistare/reluare a lucrărilor, precum și orice alte costuri suplimentare suportate de către executant ca urmare a suspendării lucrărilor vor fi imputate achizitorului, din culpa căreia a operat suspendare. Suspendarea operează de drept, în urma notificări transmise în acest sens achizitorului.

18.3 - (1) Plăţile   parţiale   trebuie   să   fie   făcute,   la    cererea    executantului, la valoarea  lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Situațiile de lucrări, inclusiv situația de lucrări finală se verifică/confirmă în termen de 30 de `zile la data primirii acestora de către achizitor.

Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în termenul prevăzut la punctul 18.1 de mai sus, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor, cu respectarea termenului prevăzut la punctul 18.1 de mai sus. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive,dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale,   după   expirarea   perioadei   de   garanţie.   Plata ultimelor   sume   datorate executantului   pentru   lucrările   executate   nu   va   fi condiţionată   de   eliberarea certificatului de recepţie finală.

18.6. -Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : Pentru ajustarea contractului se va utiliza urmatoarea formula:

Va=Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta+(p+a)]

Unde:

- Va – reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- Vo- reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului/acordului-cadru;

- a- reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului.Valoarea maxima a avansului este de 0 %- NU SE ACORDA AVANS;

- p- reprezinta valoarea procentuala a profitului determianta ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului;

- ICCn- reprezinta indicele de const in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar – ICCdata referinta – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii ................. 2023, reprezentand luna anterioara datei-limita de depunere a ofertei,respectiv luna ................. , conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii achizitiei directe.

Observatii privind formula de mai sus:

- Nu se supune ajustarii profitul inclus de executant in oferta sa acceptata;

- Nu se supun ajustarii platile in avans acordate ;

- ICCn se considera a fi corespunzator lunii precizate in situatia de lucrari acceptata la plata

( adica luna lucrarilor efective- de exemplu,pentru lucrarile efectuate in luna iulie si depuse la plata in luna august,luna n este luna iulie)

- In cazul nepublicarii, la momentul prezentarii situatiilor de lucrari, a indicelui de const in constructii total aferent lunii n , in aplicarea formulei de ajustare se va utiliza ultimul indice lunar disponibil . (3) In situatia in care pentru indicele ICCn utilizat in formula de ajustare nu este disponibil si definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil,iar ajustarea va fi recalculata, pentru diferenta, in urmatoarea situatie de plata, atunci cand indicele de cost in constructii total va fi publicat si definitiv.

19.	Asigurări

19.1.- (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate,utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte".

Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20.	Amendamente

20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.Subcontractanţi

21.1	- (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi ( conform ofertei castigatoare transmise).

(2) Lista sub contractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi  contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.2	- (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.3	- Executantul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea sub contractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22.	Cesiunea

2.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

22.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

23.	Forţa majoră

23.1	- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2.   -  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3.- Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Roman,judetul Neamt- Judecatoria Roman.

25.	Limba care guvernează contractul

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26.	Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Termenul de răspuns al părților la corespondența pe contract este de 5 zile.

27.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

27.1. - Colectarea ,prelucrarea si stocarea /arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016,precum si cu respectarea legislatiei nationale in materie ,in scopul realizarii obiectivului contractului,indeplinirii obiectivelor acestuia,precum si in scop statistic.

27.2.- Datele cu caracter personal,asa cum sunt clasate in (UE) 679/2016,vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala.

27.3.- Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate ,potrivit propriilor atributii si competente institutionale,in vederea asigurarii unui nivel corespunzator  de securitate a datelor cu caracter personal,fie ca este vorba despre prelucrare,reprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,10.05.2024,prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR					 		    	   PRESTATOR

#### Primar							                         SC HIDROTERM S.A.

Dumitru-Dorin TABACARIU

Secretar general,

Mihaela NITA

Consilier financiar,

Rodica SEGNEANU

Achizitii publice

Codrut Gabriel LUCA