ROMÂNIA

#### JUDEŢUL NEAMȚ

#### COMUNA ION CREANGĂ

#### Strada I.C. Brătianu; nr. 105

- Tel: (004) 0233 780013

- Fax :  0233 780266

E-mail: primariaioncreaga@gmail.com

ROMÂNIA

JUDEŢUL IASI

#### SC EVAMIN BUSINESS SRL

Str,Butnari,nr.7,bl.B5-2,Sc.A,ap.1,Cam.3

Municipiul Iasi

Tel : 0757196225

CUI: 43426469

E-mail: evamin.business@yahoo.com

##### Nr.3046/26.02.2021

CONTRACT PRESTARI SERVICII

MANAGEMENT DE PROIECT

Nr.inreg.10261/16.09.2024

- Părțile contractante

COMUNA ION CREANGĂ, cu sediul în Strada I.C. Brătianu nr. 105, Comuna Ion Creangă, Județul Neamț,  CUI:2613753, telefon +40 233780013, având contul IBAN: RO43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Roman, reprezentată legal prin TABACARIU DUMITRU DORIN - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

Şi

SC EVAMIN BUSINESS SRL cu sediul in Municipiul Iasi, Strada Butnari,nr.7,bl.B5-2,sc.A,ap.1,Camera 3, judetul Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  Iasi, sub nr. J22/3050/2020, cod fiscal: 43426469, Tel: 0757196225,  avand contul de trezorerie cu nr. RO94TREZ4065069XXX027759, deschis la Trezoreria Iasi, reprezentata prin PIRCALABIORU MADALIN-CONSTANTIN, in calitate de Administrator care este denumită in continuare PRESTATOR,

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - beneficiar şi prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului.

      - forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, nefiind exhaustivă, ci enunciativă.

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul „zi”sau „zile”sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. Servicii Consultanta In Domeniul Managementului pentru proiectul:„Elaborare documentatie tehnica pentru: „Reabilitare Casa De Locuit Si Scoala Veche, sat Averesti,comuna Ion Creanga,judetul Neamt”,conform oferta transmisa nr.10138/13.09.2024 cu următoarele etape:

- Pregatirea si depunerea Cererilor de plata/rambursare inclusiv elaborarea graficului de depunere a cererilor ori de cate ori se impune modificarea lui si raspuns la clarificari privind avizarea Cererilor de plata/rambursare: - 14.000 lei fara TVA;

- Intocmirea Rapoartelor de progres intermediare si finale respectand formularul si recomandarile institutiei finantatoare,Ghidului solicitantului si instructiunilor/informarilor emise de Autoritatea de Management- 9.000 lei fara TVA;

- Alte activitati specific serviciilor de management de proiect:

- Consultanta Tehnica si Financiara pentru asigurarea unui management eficient al proiectului;

- Sprijin in pregatirea vizitelor de monitorizare, verificare si control din partea organismelor abilitate si sprijin pentru intocmirea documentelor suport, inclusiv participare la vizite in teren ca urmare a depunerii cererilor de plata/rapoartelor de progres,la solicitarea Beneficiarului;

- Consiliere Tehnica si Financiara  pe toata perioada derularii contractului de finantare, informarea echipei interne de management a proiectului cu privire la modificarile/completarile aduse procedurilor de implementare,actelor legislative/reglementari tehnice care au legatura directa cu proiectul;

- Propunerea de solutii de prevenire/remediere pentru orice risc/problema identificata in implementarea proiectului  , in vederea atingerii indicatorilor propusi prin cererea de finantare;

- Analiza evolutiei de ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de implementare;

- Sprijin in monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului si asigurarea unui management eficient al proiectului;

- Monitorizarea Contractelor incheiate in cadrul proiectului si remedierea oricarei probleme aparute in implementarea acestora. – VALOARE : 7.000 lei fara TVA.

VALOAREA TOTALA A SERVICIILOR ESTE DE : 30.000 lei FARA TVA- Ofertantul nefiind platitor de TVA.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului și totodată limita maximă a răspunderii părților cu privire la executate, neexecutate sau executate defectuos, plătibil prestatorului de către achizitor, este în valoare de 30.000 lei fara TVA, prestatorul nefiind platitor de TVA.

Plata se va realiza cu O.P. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul Beneficiarului proportional cu valoarea cererilor de plata  si a situatiilor de lucrari depuse si receptionate din valoarea totala a contractului, insotita de un Raport de Activitate si  toata documentatia realizata .

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de la data semnării contractului până la momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor de către părți, inclusiv cele financiare.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe de la data semnării contractului până la momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor de către părți, inclusiv cele financiare.

8.  Obligaţiile principale ale Prestatorului

8.1 Servicii Consultanta In Domeniul Managementului pentru proiectul:„Elaborare documentatie tehnica pentru Reabilitare Casa De Locuit Si Scoala Veche, sat Averesti,comuna Ion Creanga,judetul Neamt”,conform oferta transmisa nr.10138/13.09.2024 , la standardele şi normativele în vigoare.

8.2  Prestatorul se obligă să adapteze documentațiile întocmite conform cerințelor contractului, ori de câte ori este necesar, în functie de modificările solicitate de finanțator.

9.  Obligaţiile principale ale Beneficiarului

9.1 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate informațiile și documentele cerute de prestator, în caz contrar prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

9.2 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate prin un Raport de Activitate si  toata documentatia realizata a proiectului.

9.3 Beneficiarul se obligă să platească pe baza de O.P. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul Beneficiarului proportional cu valoarea cererilor de plata si a situatiilor de lucrari depuse si receptionate din valoarea totala a contractului, insotita de un Raport de Activitate si  toata documentatia realizata .

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Alte resposabilităţi ale prestatorului

11.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

12.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

12.2 (1)  Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2)  În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13. Amendamente

13.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14. Forţa majoră

14.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

14.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

14.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

15.Prelucrarea datelor cu caracter personal

15.1.  Colectarea ,prelucrarea şi stocarea /arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materia, în scopul realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia,precum şi în scop statistic.

15.2.  Datele cu caracter personal,aşa cum sunt clasate în (UE) 679/2016,vor fi prelucrate in acord cu legislaţia menţionata pe toata perioadă contractuală.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1  Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

16.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din Roman, judetul Neamt- Judecatoria Roman.

17. Limba care guvernează contractul

17.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie prezentul contract astazi, in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, 				                                           PRESTATOR

COMUNA ION CREANGA                                             	 SC EVAMIN BUSINESS SRL

Primar,                                       			                   Administrator

DUMITRU-DORIN TABACARIU		               PIRCALABIORU MADALIN-CONSTANTIN

Secretar General

Mihaela NITA

Consilier Financiar,

Rodica SEGNEANU

Achizitii publice

Codrut-Gabriel LUCA